## Лист1
Техническое задание на изготовление и монтаж отдельностоящей рекламной (баннерной) конструкции со стороны Волхонского шоссе: галерея Парадный ансамбль
Описание: Общие габариты конструкции 20х5.5 м Размер баннера 20х3 м Светодиодные прожекторы 10 шт., 50 Вт каждый, 5000-6500 К Фотореле, 1 шт Щит освещения, 1 шт Фундаментальные блоки (ФБС) Состав работ: 1. Разработка проектной документации (далее ПД) с учетом ветровых нагрузок на изготовление рекламной конструкции и подготовку основания под ФБС. ПД должна включать разделы: ПЗ, ЭО, КР. Передача ПД Заказчику осуществляется в электронном виде - PDF и DWG. Организация, выполняющая разработку ПД, должна быть членом СРО, осуществляющих подготовку проектной документации. 2. Изготовление конструкции в соответствии с ПД. Выполнить антикоррозийные мероприятия – антикоррозийная грунтовка стальных поверхностей в 2 слоя, предварительно произвести механическую очистку и обезжиривание поверхности, затем покрыть атмосферно-устойчивой краской. Цвет краски согласовать с Заказчиком. На открытых концах стальных труб выполнить заглушки. 3. Выполнение работ по подготовке основания под ФБС с вывозом выбранного грунта. 4. Установка конструкции в проектное положение. 5. Печать изображения на литом светоблокирующем баннере блэкаут 510 г/м2, 50 dpi, обработка – карманы. Монтаж баннера. 6. Монтаж и подключение щита освещения. Планируемый срок проведения работ: Январь/Февраль 2025 г.
Для участия в тендере просим заполнить коммерческое предложение по форме ниже. Ячейки для заполнения выделены зеленым цветом.
Наименование Вашей компании (юр. лицо):
ИНН:
Работы | Стоимость (без НДС), руб. | Срок выполнения, раб. дней
Разработка ПД
Изготовление металлоконструкции
Закупка ФБС
Подготовка основания под ФБС с вывозом выбранного грунта
Установка металлоконструкции и ФБС на подготовленное основание
Печать баннера, блэкаут
Монтаж баннера
Закупка прожекторов
Монтаж и подключение прожекторов
Закупка фотореле
Монтаж и подключение фотореле
Закупка щита освещения
Монтаж и подключение щита освещения
Итого:
Ваша компания является плательщиком НДС? Да / Нет
Условия оплаты
Отправная точка для начала работ (гарантийное письмо/заключение договора/авансирование)
Гарантийный срок, мес.
Приложение 1. Привязка и планируемое место размещения конструкции
Адрес: СПб, Пулковское шоссе, участок 29, кадастровый номер 78:14:0772303:33