Приложение 1. Заявление на выплату аванса

(Заявление должно быть составлено на фирменном бланке контрагента)

|  |  | Генеральному директору ООО «Сэтл Строй» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Влащенко И.С. |
|  |  | От _______________________________________ |
|  |  | (наименование должности руководителя организации) |
|  |  | __________________________________________ |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | _________________________________________ |
|  |  | (Ф.И.О. руководителя организации) |
| Исх. № ______ от «____» __________ 202_ |  |  |
| «Об авансировании» |  |  |

Уважаемый Игорь Сергеевич!

1. Прошу Вас согласовать выплату аванса в размере __________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать сумму запрашиваемого аванса, которая не должна превышать 30% от объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договорными обязательствами)

по договору __________________________________________________________________________

(указать реквизиты договора)

путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты организации, указанные в вышеуказанном договоре, в течение __________________________ дней с момента его заключения.

(указать количество дней)

Цель получения аванса:

А. Оплата сырья и материалов, используемых для исполнения обязательств по договору, которые организация __________________________________________________________________

(указать наименование организации)

приобретает самостоятельно (расшифровать):

| № п/п | Наименование материала | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Б. Мобилизация технических средств, машин и оборудования (расшифровать): __________

_____________________________________________________________________________________

В. Выплата заработной платы работникам (за период с ______________ по ______________),

(указать период, за который осуществляются расходы)

которые привлекаются для исполнения обязательств по договору, а также платежей в бюджет и внебюджетные фонды (расшифровать): _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Г. Организационные мероприятия и прочие расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору (расшифровать): _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Объект строительства: __________________________________________________________

(указать объект строительства)

2. В целях обеспечения целевого использования аванса обязуюсь предоставить (расшифровать формы обеспечения, предоставить перечень имущества, правоустанавливающие документы): ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать формы обеспечения: банковская гарантия, договор залога ликвидного имущества (в том числе, права на платежи по иным договорам), иные источники обеспечения: резервы, гарантийные суммы, величина которых не менее, чем в два раза превышает сумму авансирования)

3. Выражаю согласие на проведение зачета авансового платежа в размере не менее, чем 30% от суммы поданной КС (до момента полного погашения выданного аванса).

4. Обязуюсь направить полученный аванс на цели, перечисленные в пункте 1 настоящего Заявления, и по истечении одного месяца с даты выдачи предоставить Отчет о его целевом использовании (с приложением подтверждающих первичных документов).

5. В случае нецелевого использования аванса / расторжения договора обязуюсь вернуть выданные средства в полном объеме (включая проценты за пользование чужими средствами) на расчетный счет ООО «Сэтл Строй» и / или погасить задолженность за счет банковской гарантии; заложенного имущества; сумм, которые зафиксированы в КС, предъявленных к оплате; прочих финансовых ресурсов (в том числе, резервов, гарантийных сумм) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от представителей ООО «Сэтл Строй» о том, что целевое использование не подтверждено.

| (наименование должности руководителя организации) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный представитель строительной дирекции:

| (наименование должности представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата согласования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный представитель департамента внутреннего контроля:

| (наименование должности представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата согласования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный представитель производственно-коммерческого департамента:

| Директор производственно-коммерческого департамента |  |  |  | М.И. Плахтырь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата согласования) |

Приложение 2. Отчет о целевом использовании аванса

(Отчет должен быть составлен на фирменном бланке контрагента)

|  |  | Генеральному директору ООО «Сэтл Строй» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Влащенко И.С. |
|  |  | От _______________________________________ |
|  |  | (наименование должности руководителя организации) |
|  |  | __________________________________________ |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | _________________________________________ |
|  |  | (Ф.И.О. руководителя организации) |
| Исх. № ______ от «____» __________ 202_ |  |  |
| «Отчет о целевом использовании выданного аванса» |  |  |

Уважаемый Игорь Сергеевич!

Во исполнение обязательств о предоставлении Отчета о целевом использовании аванса, выданного на основании заявления ______________________________________________________,

(указать реквизиты заявления на выплату аванса)

прошу рассмотреть информацию и документы, подтверждающие расходование выданных средств по назначению:

| № п/п | Цель получения аванса (с расшифровкой) | Выданная сумма, руб. | Израсходованная сумма, руб. | Подтверждающие документы | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение сырья и материалов |  |  |  | УПД, накладные, договоры купли-продажи, счета на оплату |
| 2 | Мобилизация технических средств, машин и оборудования |  |  |  | Правоустанавливающие документы (договоры аренды, купли-продажи, лизинга и т.д.) |
| 3 | Выплата заработной платы, оплата платежей в бюджет и внебюджетные фонды |  |  |  | Оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам бухгалтерского учета 70, 68.НДФЛ, 69, 51, платежные поручения |
| 4 | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 5 | Итого |  |  | - | - |

Приложения (подтверждающие документы):

| (наименование должности руководителя организации) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ПРОВЕРЕН:

Ответственный представитель сметно-технического отдела (СТО):

| Заместитель начальника СТО |  |  |  | Е.С. Козлова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата согласования) |

Ответственный представитель отдела по аккредитации контрагентов и мониторингу налоговых рисков (ОАКиМНР):

| Начальник ОАКиМНР |  |  |  | М.В. Колесова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата согласования) |

СОГЛАСОВАНО:

| Директор производственно-коммерческого департамента |  |  |  | М.И. Плахтырь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (дата согласования) |

Уточнение терминологии в настоящем документе:

Генеральный Подрядчик –ООО «Сэтл Строй», заключившее договор с Подрядчиком, и по заданию которого Подрядчик выполняет работы.

Подрядчик – юридическое лицо, которое выполняет работы (отдельный вид работ) по договору подряда, заключенному с Генеральным подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на объектах строительства компаний Setl Group.

Порядок выплаты аванса, поименованного в пункте 5.1 Договора:

Аванс, сумма которого указана в договоре является целевым. Цель предоставления аванса должна быть указана в заявлении  на предоставление аванса, заполненного по форме Приложения 1.

Подрядчик обязуется предоставлять Генеральному подрядчику отчет о целевом использовании аванса по форме, установленной в Приложении 2 (далее — «Отчет»). Отчет предоставляется Подрядчиком ежемесячно (в том числе за месяц, в котором денежные средства поступили на расчетный счет Подрядчика в качестве авансового платежа), не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

В случае если Подрядчиком допущена просрочка по обязательству предоставить Отчет более, чем на 30 календарных дней, денежные средства, предоставленные в качестве аванса, считаются использованными нецелевым образом, а Генеральный подрядчик вправе реализовать свои права, предусмотренные настоящим пунктом для случаев нецелевого использования Подрядчиком денежных средств, предоставленных в качестве аванса (право требования возврата аванса, право на односторонний отказ от исполнения Договора.

В случае выявления Генеральным подрядчиком факта нецелевого использования денежных средств, предоставленных в качестве аванса, указанные денежные средства считаются предоставленными Подрядчику в коммерческий кредит с момента их поступления на расчетный счет Подрядчика. Стоимость пользования денежными средствами определяется исходя из ключевой ставки, установленной Банком России на дату пользования такими денежными средствами.

Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что вне зависимости от того, был ли аванс израсходован нецелевым образом полностью либо частично, денежные средства считаются предоставленными в коммерческий кредит в размере авансового платежа, перечисленного на расчетный счет Подрядчика.

Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в качестве авансового платежа, является неисполнением обязанности Подрядчика использовать денежные средства, предоставленные в качестве авансового платежа, в соответствии с согласованной Сторонами целью. В случае выявления Генеральным подрядчиком факта нецелевого использования денежных средств, предоставленных в качестве авансового платежа, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика возврата аванса в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней и (или) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора; при этом Генеральный подрядчик вправе требовать возмещения убытков, возникших у Генерального подрядчика по причине одностороннего отказа от исполнения Договора, в том числе по правилам, предусмотренным статьей 393.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своего обязательства по возврату неотработанного аванса. Обеспечение исполнения обязательства по возврату аванса может быть предоставлено в виде:

- залога обязательственных прав (в т.ч. в виде залога платежей по договорам, заключенным между Сторонами, а также в виде залога платежей по договорам, заключенным между Подрядчиком и третьими лицами);

- залога движимого и (или) недвижимого имущества Подрядчика;

- банковской гарантии.

Генеральный подрядчик вправе не выплачивать аванс до момента предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательства Подрядчика по возврату аванса на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

При предоставлении обеспечения исполнения обязательства по возврату аванса в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна быть выдана на следующих условиях:

- банковская гарантия является безотзывной и не подлежит изменению гарантом;

- бенефициаром является Генеральный подрядчик;

- банковской гарантией обеспечивается обязательство Подрядчика по возврату аванса, предоставленного по настоящему Соглашению, в случае прекращения действия Договора по любому из оснований, а также в случае заявления Генеральным подрядчиком требования о возврате аванса при выявлении факта его нецелевого использования;

- денежная сумма, подлежащая выплате по такой банковской гарантии, не должна быть меньше размера аванса, предоставляемого Подрядчику по настоящему Соглашению;

- срок действия такой банковской гарантии не должен истекать раньше срока выполнения работ по Договору и дополнительным соглашениям к нему, заключенным к моменту выдачи такой банковской гарантии;

- указание на то, что сумма гарантии должна быть выплачена при расторжении Договора (в т.ч. при расторжении Договора по соглашению Сторон, при одностороннем отказе любой из Сторон от исполнения Договора, а также в любом другом случае прекращения действия Договора, за исключением его надлежащего исполнения), а также в случае выявления Генеральным подрядчиком факта нецелевого использования Подрядчиком денежных средств, предоставленных в качестве авансового платежа.

В случае если обеспечение исполнения обязательства Подрядчика по возврату аванса предоставлено Подрядчиком с нарушением требований, предусмотренных настоящим Приложением, Генеральный подрядчик вправе не принимать такое обеспечение. В этом случае обеспечение исполнения обязательств не считается предоставленным.